PROJETO ESTRATÉGICO

Abertura de Canal de Parceria

Estruturação, ativação e gestão de uma rede de parceiros comerciais

para expansão da distribuição do Consórcio Recon

PREPARADO PARA

Recon Administradora de Consórcios Ltda.

CNPJ 23.767.155/0001-53  ·  São Sebastião do Paraíso — MG

APRESENTADO POR

[Sua Empresa] — Sócio Estratégico de Canais & Distribuição

Documento confidencial · Versão 1.0 · Agosto de 2026

# Sumário

# 1. Sumário Executivo

A Recon Administradora de Consórcios Ltda. é uma instituição madura, autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), com quase quatro décadas de atuação no segmento de autofinanciamento, mais de 100 mil bens entregues e uma rede já composta por mais de 200 parceiros comerciais e filiais. Este documento propõe a estruturação de um Canal de Parceria formal, escalável e governado, destinado a acelerar a captação de novas cotas por meio de terceiros credenciados — concessionárias, corretoras, correspondentes, varejo, contadores e produtores digitais.

O projeto posiciona a [Sua Empresa] como sócio estratégico responsável por desenhar, implantar e operar o canal — do modelo de credenciamento e comissionamento à tecnologia de gestão de parceiros, treinamento e governança de compliance. A meta é transformar a rede de distribuição hoje difusa em um canal padronizado, mensurável e aderente à Lei nº 11.795/2008, ao Código de Defesa do Consumidor e à LGPD.

Proposta de valor em uma frase Um canal de parceiros previsível e auditável que aumenta a venda de cotas sem comprometer a conformidade regulatória nem a reputação da Recon — hoje ausente do ranking de reclamações do BACEN.

## Metas de referência (12 meses)

| Indicador | Situação atual (base) | Meta 12 meses |
| --- | --- | --- |
| Parceiros ativos credenciados | > 200 (rede difusa) | +150 novos, 100% no padrão |
| Cotas vendidas via canal / mês | Não segmentado | Crescimento de 25–40% |
| Tempo de onboarding do parceiro | Manual / variável | ≤ 7 dias úteis |
| Índice de solução (Reclame Aqui) | 75,8% | ≥ 85% |
| Padronização documental do canal | Parcial | 100% digital e rastreável |

Nota: as metas acima são referências de planejamento a serem calibradas com os dados internos da Recon na Fase 0 (Diagnóstico).

# 2. Contexto e Diagnóstico

## 2.1. A instituição

A Recon opera as modalidades de Imóveis, Automóveis, Motocicletas e Serviços, com sede própria em São Sebastião do Paraíso (MG) e abrangência nacional. A empresa apoia-se em segregação patrimonial mandatória entre o patrimônio da administradora e os fundos dos grupos, submissão ao CDC, registro de contratos em cartório, autorização para gravames junto a órgãos de trânsito e estrutura de governança de dados (DPO nomeado, canais de SAC e Ouvidoria).

## 2.2. Por que um canal formal agora

- A distribuição atual é ampla, porém heterogênea: cada parceiro opera com práticas, materiais e argumentos de venda distintos, o que aumenta o risco de desalinhamento de expectativas na ponta.

- As queixas públicas concentram-se justamente em expectativas de prazo de contemplação geradas por intermediários na venda — um risco reputacional endereçável por padronização de canal.

- A vedação regulatória à promessa de contemplação imediata exige controle rigoroso do discurso comercial de cada parceiro.

- A ausência da Recon no ranking de reclamações do BACEN é um ativo reputacional que precisa ser protegido à medida que o canal escala.

Diagnóstico-síntese Oportunidade: escalar a distribuição multiplicando parceiros credenciados. Restrição: crescer sem diluir a conformidade e a reputação. Resposta: um canal padronizado, tecnológico e auditável — o objeto deste projeto.

# 3. Objetivos do Projeto

## 3.1. Objetivo geral

Estruturar, implantar e operar um Canal de Parceria nacional para a Recon, padronizando o credenciamento, a remuneração, o treinamento e a governança dos parceiros comerciais, de forma a ampliar a venda de cotas com plena aderência regulatória e preservação da reputação da marca.

## 3.2. Objetivos específicos (SMART)

- Definir a arquitetura do canal (tipos de parceiro e níveis de parceria) em até 30 dias.

- Publicar a política de comissionamento e o manual do parceiro em até 45 dias.

- Implantar a esteira digital de credenciamento e gestão de parceiros em até 90 dias.

- Credenciar e ativar os primeiros 50 parceiros no novo padrão em até 120 dias.

- Atingir 100% de rastreabilidade documental e de comissões do canal ao final do 6º mês.

## 3.3. Fora de escopo

- Alteração de regras de produto, taxas de administração ou regulamentos de grupo (competência exclusiva da Recon).

- Atividades privativas da administradora perante o BACEN, cuja titularidade permanece integralmente com a Recon.

# 4. Modelo do Canal de Parceria

## 4.1. Tipologia de parceiros

O canal é organizado por perfis de parceiro, cada um com fluxo de venda, materiais e alçadas próprias, aproveitando as modalidades existentes da Recon (Imóveis, Automóveis, Motos e Serviços).

| Perfil de parceiro | Modalidades-foco | Papel no canal |
| --- | --- | --- |
| Concessionárias e revendas | Automóveis, Motos | Oferta no ponto de venda do bem |
| Corretoras e imobiliárias | Imóveis | Planejamento patrimonial e crédito imobiliário |
| Correspondentes / PAP | Todas | Prospecção e venda em campo |
| Varejo e redes | Serviços, Motos | Venda no fluxo de loja e crediário |
| Contadores e consultores | Imóveis, Serviços | Indicação qualificada de carteira |
| Produtores e afiliados digitais | Todas | Geração de leads e venda online |

## 4.2. Níveis de parceria (tiers)

A progressão por níveis recompensa desempenho e conformidade, criando incentivo à qualidade — não apenas ao volume.

| Nível | Critério de acesso | Benefícios | Comissão base* |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorizado | Credenciamento aprovado | Acesso ao portal, materiais e treinamento | Base |
| Prata | Meta trimestral + 0 pendência de compliance | Leads compartilhados, prioridade de suporte | Base + bônus |
| Ouro | Volume sustentado + índice de qualidade | Campanhas co-branded, gerente dedicado | Base + bônus maior |
| Diamante | Top performance + reputação impecável | Condições exclusivas, participação em incentivos | Máxima |

* Percentuais efetivos definidos na Fase 1 e homologados pela Recon; ver Seção 5.

# 5. Modelo de Remuneração e Comissionamento

A remuneração do canal deve equilibrar atratividade para o parceiro, sustentabilidade para a administradora e total conformidade — nunca vinculando pagamento a qualquer promessa de contemplação. O comissionamento é calculado sobre a adesão efetivada e escalonado por desempenho e permanência.

## 5.1. Estrutura de comissões

| Componente | Base de cálculo | Racional |
| --- | --- | --- |
| Comissão de adesão | % sobre a taxa de administração da cota vendida | Remunera a venda no ato do credenciamento da cota |
| Bônus por nível (tier) | Adicional conforme Prata/Ouro/Diamante | Recompensa performance e qualidade |
| Bônus de permanência | Vinculado à adimplência da carteira indicada | Alinha o parceiro à retenção, não só à venda |
| Campanhas de aceleração | Incentivos por meta e sazonalidade | Impulsiona modalidades e períodos estratégicos |

## 5.2. Modelo de exemplo (ilustrativo)

Exemplo de cálculo — não vinculante Cota de automóvel vendida por parceiro nível Ouro; comissão de adesão de referência escalonada + bônus de permanência liberado após a 3ª parcela adimplente da carteira indicada. Regra de ouro: comissão só é devida sobre adesão regular; nenhum pagamento pode ser condicionado a promessa de contemplação, sob pena de infração regulatória.

## 5.3. Ciclo de pagamento e transparência

- Apuração automática no portal, com extrato de comissões por parceiro e por cota.

- Regras de estorno (clawback) para adesões canceladas dentro do prazo de arrependimento ou inadimplência precoce.

- Emissão fiscal e conciliação integradas ao ERP financeiro da Recon.

# 6. Jornada de Onboarding do Parceiro

O credenciamento é 100% digital, com meta de ativação em até 7 dias úteis. Cada etapa combina eficiência comercial com controle de risco e conformidade.

- Cadastro e proposta de parceria — formulário digital com dados da empresa/pessoa e perfil de atuação.

- Due diligence e compliance — verificação cadastral, consulta a listas restritivas e validação de idoneidade.

- Assinatura do contrato de parceria — via assinatura eletrônica, com anexos de política comercial e código de conduta.

- Treinamento e certificação — trilha obrigatória sobre produto, regras regulatórias e discurso de venda permitido.

- Habilitação no portal — acesso a materiais aprovados, simuladores e esteira de propostas.

- Ativação e acompanhamento — primeiras vendas assistidas e revisão de qualidade nos 30 dias iniciais.

Certificação obrigatória de discurso Nenhum parceiro é habilitado a vender sem concluir o módulo que veda promessa de contemplação imediata e padroniza a explicação de sorteio, lance e prazos — a principal causa de queixas do setor.

# 7. Estrutura Operacional e Tecnológica

## 7.1. Portal do Parceiro (PRM)

Plataforma central de gestão do relacionamento com parceiros (Partner Relationship Management), integrada aos sistemas da Recon.

| Módulo | Função |
| --- | --- |
| Credenciamento | Cadastro, due diligence, contrato e certificação digital |
| Catálogo & simuladores | Materiais aprovados, tabelas de planos e simulação de parcelas |
| Esteira de propostas | Registro de adesões, status e integração com o CRM da Recon |
| Comissões | Apuração, extrato, estornos e conciliação fiscal |
| Treinamento (LMS) | Trilhas, avaliações e recertificação periódica |
| BI & dashboards | Desempenho por parceiro, modalidade, região e qualidade |

## 7.2. Integrações

- CRM / ERP da Recon para propostas, faturamento e conciliação de comissões.

- Assinatura eletrônica e cofre documental para contratos e anexos.

- Serviços antifraude/KYC e consulta a listas restritivas no credenciamento.

- Trilhas de auditoria e logs para atender BACEN, CDC e LGPD.

## 7.3. Estrutura de suporte

- Central de suporte ao parceiro (SLA por nível de tier).

- Gestores de canal regionais para parceiros Ouro e Diamante.

- Base de conhecimento e FAQ com respostas padronizadas e conformes.

# 8. Governança, Compliance e Regulação

A conformidade é o alicerce do canal. Todo o desenho preserva as competências privativas da administradora e blinda a Recon contra riscos regulatórios e reputacionais.

## 8.1. Marcos regulatórios observados

| Norma / marco | Implicação para o canal |
| --- | --- |
| Lei nº 11.795/2008 | Segregação patrimonial e regras do sistema de consórcios preservadas |
| Circular BACEN nº 3.432/2009 | Procedimentos operacionais aderentes à normatização |
| Vedação à contemplação prometida | Discurso de venda controlado e certificado por parceiro |
| Código de Defesa do Consumidor | Informação clara sobre taxas, reajustes e critérios de lance |
| LGPD (Lei nº 13.709/2018) | Tratamento de dados com base legal, DPO e trilha de consentimento |

## 8.2. Controles do canal

- Contrato de parceria com cláusulas de conduta, confidencialidade e responsabilidade solidária limitada.

- Monitoramento de discurso comercial (mystery shopping e revisão de materiais dos parceiros).

- Regime de sanções gradativas: advertência, suspensão e descredenciamento por infração.

- Relatórios periódicos de conformidade à diretoria e à Ouvidoria da Recon.

Princípio inegociável O canal existe para vender mais com a mesma reputação. Qualquer conflito entre volume e conformidade resolve-se sempre a favor da conformidade.

# 9. Indicadores de Desempenho (KPIs)

O canal é gerido por indicadores de volume, qualidade e conformidade — nenhum deles isolado. A qualidade e a conformidade atuam como travas do crescimento.

| KPI | Categoria | Meta de referência |
| --- | --- | --- |
| Novos parceiros ativados / mês | Crescimento | ≥ 15 |
| Cotas vendidas via canal / mês | Volume | +25–40% a.a. |
| Ticket médio por parceiro | Volume | Crescente por tier |
| Tempo médio de onboarding | Eficiência | ≤ 7 dias úteis |
| Taxa de conclusão da certificação | Qualidade | 100% |
| Índice de adimplência da carteira do canal | Qualidade | ≥ média da carteira |
| Ocorrências de compliance por parceiro | Conformidade | Tendência a zero |
| Índice de solução de reclamações | Reputação | ≥ 85% |

# 10. Cronograma de Implantação

Execução em cinco fases ao longo de 6 meses, com marcos de aprovação (gates) da Recon ao final de cada fase.

| Fase | Período | Entregáveis-chave | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 · Diagnóstico | Semanas 1–3 | Mapa da rede atual, dados de base, calibração de metas | Metas homologadas |
| 1 · Desenho | Semanas 3–7 | Arquitetura de canal, política de comissões, manual do parceiro | Modelo aprovado |
| 2 · Tecnologia | Semanas 5–13 | Portal do parceiro (PRM), integrações e LMS | Homologação técnica |
| 3 · Piloto | Semanas 12–17 | Credenciamento e ativação dos primeiros 50 parceiros | Piloto validado |
| 4 · Escala & operação | Semanas 16–26 | Rollout nacional, governança contínua, BI e otimização | Operação estável |

As fases têm sobreposição intencional (fast-tracking) para antecipar valor; cada gate é condição para liberar a fase seguinte.

# 11. Papéis e Responsabilidades

A parceria opera sob modelo de co-responsabilidade: a Recon mantém a titularidade regulatória e do produto; a [Sua Empresa] entrega o desenho, a tecnologia e a operação do canal.

| Frente | Recon | [Sua Empresa] — Sócio Estratégico |
| --- | --- | --- |
| Produto e regras de grupo | Responsável | Consultado |
| Conformidade regulatória (BACEN) | Responsável | Apoio e controles |
| Desenho do canal e comissões | Aprova | Responsável |
| Tecnologia (portal, integrações) | Aprova | Responsável |
| Credenciamento e treinamento | Aprova | Responsável / executa |
| Operação e suporte ao canal | Supervisiona | Responsável |
| BI, metas e melhoria contínua | Coautor | Responsável |

## 11.1. Comitê de governança

- Reunião mensal de canal (Recon + Sócio Estratégico) para revisar KPIs, pipeline e compliance.

- Comitê trimestral executivo para decisões de investimento, expansão e ajustes de política.

# 12. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Discurso indevido do parceiro (promessa de contemplação) | Alto | Certificação obrigatória, monitoramento e sanções gradativas |
| Aumento de reclamações com a escala | Alto | Padronização, mystery shopping e Ouvidoria integrada |
| Inadimplência da carteira indicada | Médio | Bônus de permanência e clawback de comissão |
| Baixa adesão dos parceiros ao portal | Médio | UX simples, suporte dedicado e incentivos de ativação |
| Exposição de dados (LGPD) | Alto | Base legal, minimização, cofre documental e trilha de auditoria |
| Dependência tecnológica | Médio | Arquitetura modular e documentação de handover |

# 13. Modelo de Investimento e Retorno

A remuneração da parceria pode combinar um componente de implantação (setup do canal e tecnologia) e um componente recorrente atrelado ao desempenho do canal, alinhando o sócio estratégico ao resultado da Recon.

| Bloco | Escopo | Modelo sugerido |
| --- | --- | --- |
| Implantação | Diagnóstico, desenho, portal e piloto (Fases 0–3) | Valor fixo por fase (gate a gate) |
| Operação do canal | Gestão, suporte, treinamento e BI (Fase 4+) | Fee mensal + variável por performance |
| Sucesso (success fee) | Superação de metas de cotas e qualidade | % sobre resultado incremental |

Alinhamento de incentivos Quanto mais o canal cresce com qualidade e conformidade, maior o retorno de ambas as partes. O componente de sucesso vincula o sócio estratégico ao mesmo objetivo da Recon: crescer sem arranhar a reputação.

Valores específicos serão detalhados em proposta comercial anexa, após a calibração da Fase 0.

# 14. Próximos Passos

- Reunião de alinhamento executivo e assinatura do termo de confidencialidade (NDA).

- Kickoff da Fase 0 (Diagnóstico) com acesso aos dados de base da rede atual.

- Homologação das metas e do modelo de comissionamento pela diretoria da Recon.

- Aprovação da proposta comercial e cronograma financeiro.

- Início do desenho do canal e da construção do portal do parceiro.

Contato [Sua Empresa] — Sócio Estratégico de Canais & Distribuição Responsável: [Nome] · [e-mail] · [telefone]

Documento confidencial — preparado para a Recon Administradora de Consórcios Ltda.